## Español
# | RFP | Pregunta | Respuesta
1 | CHM-RFP-2025-001 | ¿Existe algún documento público disponible que detalle el presupuesto económico estimado o asignado para la ejecución de este proyecto? En caso afirmativo, ¿podría indicarse dónde puede accederse a dicho documento o anexarse al expediente de la subasta? | Para fomentar competencia, no vamos a compartir el presupuesto económico asignado a la porción del proyecto relacionado con servicios profesionales de diseño, ingeniería e inspección. Eso dicho, públicamente se ha compartido que el proyecto total tiene un valor de $5.4 millones entre fondos federales y aportaciones de privados.
2 | CHM-RFP-2025-001 | Según la Sección 2.4 – Tareas Específicas, el primer punto indica que la CHM proporcionará los datos de medición para la caracterización de las cargas eléctricas. En relación con esto, solicitamos aclarar lo siguiente: a. ¿Las mediciones se realizaron en todos los puntos de conexión de cada sitio o se debe realizar recolección de medición para el estudio del perfil de carga? b. ¿La data obtenida se compartirá una vez adjudicado y firmado el contrato, o estará disponible como parte del proceso de subasta? c. ¿La capacidad estimada en DC descrita en las Secciones 1.3 y 2 fue determinada a partir de esos datos de medición? d. ¿Los espacios disponibles para la instalación del sistema fotovoltaico (PV) ya fueron delineados o definidos? e. Existe información relacionada a cada punto de conexión, en cuanto a su voltaje de utilización, ejemplo, 120/240 monofásico, 120/208 monofásico o trifásico, etc.? | a. La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña estará realizando medidas de las cargas por un proceso separado. b. Estos datos, de por lo menos dos semanas de consumo por comercio/residencia, se estará compartiendo con el Proponente, luego de contratado, para realizar estudios y caracterización. c. No, la capacidad presentada representa metas programáticas del proyecto. Las capacidades finales por microrred aun están por determinarse, eso será parte del apoyo provisto por el Proponente. d. La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña tiene una definición preliminar de los espacios disponibles para la instalación de sistemas fotovoltaicos basado en investigaciones preliminares de GIS. e. Esto está aun por determinarse. Pero sera a nivel de secundario. Dependiendo de la microrred, puede ser monofásico o trifásico. Nivel de servicio comercial o residencial.
3 | CHM-RFP-2025-001 | En relación con la evaluación de resiliencia y confiabilidad, solicitamos las siguientes aclaraciones: a. ¿Existe una definición o meta específica de autonomía deseada, expresada en horas de operación? b. ¿Se ha establecido alguna restricción de presupuesto asociada al nivel de autonomía requerido? c. ¿Existen limitaciones tecnológicas respecto a las soluciones consideradas —por ejemplo, si únicamente se permitirá la integración de PV + BESS + conexión a la red (UTILITY)— o si sería aceptable incluir alternativas de generación convencional, como diésel o gas, para alcanzar la autonomía deseada ante posibles restricciones de espacio o presupuesto? | a. Para cargas criticas: 12 horas; Cargas Reducidas: 8 horas; y para Cargas Normales 6 horas. b. No se ha establecido restricción alguna, pero actualmente la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña está auspiciando varias Solicitudes de Cotización para determinar si tenemos que imponer cualquier limitación dado el presupuesto autorizado. c. Los proyectos de ReEnFoCo solo contemplan la integración de PV+ BESS + conexión a la red, con capacidad de operación tanto conectado a la red como aislado, pero dependiendo del alcance del presupuesto hay la opción de incluir un punto the interconexión a un generador no provisto por el proyecto ReEnFoCo.
4 | CHM-RFP-2025-001 | En relación con los servicios de inspección de instalación, se solicita confirmar lo siguiente: a. ¿Será requerida la presencia de un inspector residente durante toda la fase de construcción de la obra? b. ¿Se requiere la asignación de un oficial de EHS (Environmental Health and Safety) como parte del equipo de inspección o supervisión del proyecto? | a. No se requiere la presencia durante toda fase de instalación del sistema, se requerirá inspección luego de diferentes hitos durante el proceso de intalación y comisionamiento. b. No sé requiere la asignación de un oficial de EHS. El equipo de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña mantiene una certificación de OSHA 30 y pretende ser responsable para inspecciones y supervisión durante el término del proyecto. Eso dicho, aunque un inspector u oficial de EHS no es un requisito de esta Solicitud de Propuesta les invitamos que comparte tal experiencia con programas de EHS.
5 | CHM-RFP-2025-001 | ¿La propuesta debe ser redactada en español o inglés? | El proveedor puede elegir el idioma con el que se sienta más cómodo para redactar la propuesta.
6 |  | Según el documento de subasta (RFP) el día de Notificación de Adjudicación fue el 31 de OCT. de 2025. ¿Donde se puede verificar la información de evaluación y adjudicación? | El 6 de noviembre de 2025, el Comité de Selección subió una solicitud de propuestas actualizada con una nueva fecha para la Notificación de Adjudicación. Los licitadores deben esperar la Notificación de Adjudicación antes del 14 de noviembre de 2025. Todos los licitadores tuvieron la oportunidad de presentar una propuesta revisada basada en los comentarios del Comité de Selección. Las propuestas revisadas deben presentarse antes del 12 de noviembre de 2025, a las 17:00 AST. Los licitadores pueden encontrar la versión actualizada en la última solicitud de propuestas subida al sitio web.

## English
# | RFP | Question | Answer
1 | CHM-RFP-2025-001 | Is there any public document available that details the estimated or assigned budget for the execution of this project? If so, could you indicate where this document can be accessed or attach it to the bidding file? | To encourage competition, we will not disclose the budget allocated to the portion of the project related to professional services for design, engineering, and inspection. That said, it has been publicly shared that the total project value is $5.4 million, including federal funds and private contributions.
2 | CHM-RFP-2025-001 | According to Section 2.4 – Specific Tasks, the first point states that CHM will provide measurement data for the characterization of electrical loads. In this regard, we request clarification on the following: a. Were measurements taken at all connection points for each site, or must additional measurement data be collected for the load-profile study? b. Will the data obtained be shared once the contract is awarded and signed, or will it be available as part of the bidding process? c. Was the estimated DC capacity described in Sections 1.3 and 2 determined based on those measurement data? d. Have the available areas for the photovoltaic (PV) system installation already been outlined or defined? e. Is there information for each connection point regarding its utilization voltage, for example, 120/240 single-phase, 120/208 single-phase or three-phase, etc.? | a. The Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña will be conducting load measurements through a separate process. b. These data, covering at least two weeks of consumption per business/residence, will be shared with the Proponent after contract award for use in studies and characterization. c. No, the capacity presented represents the programmatic goals of the project. Final capacities for each microgrid are still to be determined and will be part of the support provided by the Proponent. d. The Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña has a preliminary definition of available spaces for photovoltaic system installation based on initial GIS research. e. This is still to be determined, but it will be at the secondary level. Depending on the microgrid, it may be single-phase or three-phase, at a commercial or residential service level.
3 | CHM-RFP-2025-001 | Regarding the evaluation of resilience and reliability, we request the following clarifications: a. Is there a defined or specific target for desired autonomy, expressed in hours of operation? b. Has any budget limitation been established in connection with the required level of autonomy? c. Are there technological limitations regarding the solutions considered—for example, whether only PV + BESS + grid (UTILITY) integration will be permitted—or would it be acceptable to include conventional generation alternatives, such as diesel or gas, to achieve the desired autonomy in case of space or budget constraints? | a. For critical loads: 12 hours; reduced loads: 8 hours; and normal loads: 6 hours. b. No restrictions have been established, but the Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña is currently sponsoring several Requests for Quotations to determine whether any limitations must be imposed based on the authorized budget. c. ReEnFoCo projects only contemplate the integration of PV + BESS + grid connection, with operational capability both grid-connected and islanded. However, depending on the budget scope, there is an option to include an interconnection point for a generator not provided under the ReEnFoCo project.
4 | CHM-RFP-2025-001 | Regarding installation inspection services, please confirm the following: a. Will the presence of a resident inspector be required throughout the entire construction phase? b. Is the assignment of an Environmental Health and Safety (EHS) officer required as part of the inspection or project supervision team? | a. The presence of an inspector will not be required throughout the entire installation phase. Inspections will be required after different milestones during the installation and commissioning process. b. The assignment of an EHS officer is not required. The Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña’s team holds OSHA 30 certification and intends to handle inspections and supervision during the project term. That said, while an inspector or EHS officer is not a requirement of this Request for Proposals, we invite proponents to share any experience with EHS programs.
5 | CHM-RFP-2025-001 | Should the proposal be written in Spanish or English? | The supplier may choose whichever language—Spanish or English—they feel most comfortable using to prepare the proposal.
6 | CHM-RFP-2025-001 | According to the auction document (RFP), the Award Notification date was October 31, 2025. Where can the evaluation and award information be verified? | On November 6, 2025, the Selection Committee uploaded an updated request for proposals with a new date for the Award Notification. Bidders should expect the Award Notification before November 14, 2025. All bidders were given the opportunity to submit a revised proposal based on the feedback from the Selection Committe. The revised proposals are due by November 12, 2025, 17:00 AST. Bidders can find the updated version in the latest request for proposals uploaded to the website.